УТВЕРЖДАЮ:

Директор КГКУ

«Железногорский детский дом»

\_\_\_\_\_\_\_\_/Головинкина Е.А.

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.

**Дорожная карта по созданию и развитию службы медиации в КГКУ «Железногорский детский дом»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Примерные** **сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемый** **результат** |
|  | **1. Нормативно-правовое обеспечение организации деятельности учреждения**   |
| 1.1.1.2.1.3.**1.4.** | Совещание при директоре д.д. по проблемам создания Службы медиацииРазработка:-Положения об организации деятельности Службы медиации;- Правила ведения внутренней документации;-Внутренних документов Службы медиации.Разработка локальных актов, регламентирующих организацию деятельности Службы медиации. (Приказ о создании СМ, о назначении куратора, положение о СМ и др.Формирование нормативно-правовой базы социального партнерства, обеспечивающей разработку и реализацию Службы медиации. | Январь 2017Конец февраля 2017г.Начало марта 2017г.Апрель - май | ДиректорКуратор СМ Зам.директора по ВРДиректор Директор , куратор СМ | Наличие протокола совещания об организации деятельности Службы школьной медиации.Создание нормативной базы, регламентирующей организацию деятельности Службы школьной медиации.Разработаны соответствующие локальные акты, внутренняя документацияЗаключение договоров с социальными партнерами.(школа №95, Железногорская школа-интернат, ОДН, КДН и ЗП, Отдела опеки и попечительства ЗАТО г.Железногорск, ДД Центрального округа) |
|  | **2. Кадровое обеспечение организации деятельности** **по созданию службы медиации** |
| 2.1.2.2.2.3.2.4. | Анализ кадрового обеспечения создания Службы медиацииОрганизация повышение квалификации пед.работников для организации деятельности службы медиации в соответствии с графиком КК ИПК и ППРОКорректировка ежемесячного плана воспитательной работы учреждения с ориентацией на проблемы реализации медиативного подхода.Организация и проведение внепланового тематического педагогического совета – ознакомительный семинар – лекция по вопросам реализации медиативного подхода, развития конфликтной компетентности и культуры переговоров участников образовательных отношений | Январь 2017По плану ИПКМарт 2017г.Март 2017г. | Администрация детского домаЗаместитель дир.по ВРЗаместитель директора по ВР, куратор СМЗаместитель по ВР, Куратор СМ, психолог, соц.педагог | Выявление готовности педагогов к внедрению Службы медиации.Создание условий для прохождения семинаров, курсов повышения квалификации педагогами.Создание условий для повышения профессионального уровня педагогов по вопросам реализации медиативного подхода. Готовность педагогов к началу деятельности СШМ, к реализации медиативного подхода, развитию конфликтной компетентности и культуры переговоров участников образовательных отношений |
|  | **3. Организационное обеспечение деятельности детского дома** **по созданию службы медиации** |
| 3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.3.9. | Подбор состава для Службы школьной медиации (анкетирование педагогов по итогам внепланового пед.совета)Проведение воспитательных часов с воспитанниками по созданию Службы медиацииИзучение возможностей привлечения других учреждений города к сотрудничеству со службой медиации детского дома. Круглый стол с участием социальных партнеров по теме «Медиативный подход в решении проблем профилактики правонарушений несовершеннолетних».(межведомственное взаимодействие)Педагогический совет Центрального округа детских домов.Организация обучение детей и подростков в «группах-равных» на базе школы №95Организация мероприятий по популяризации медиации в детском доме:-«Совет Лидеров». Тема «Идеи – название службы, буклет, эмблема, стенд»- Конкурс сказок на новый лад - Проект «Стенд Службы медиации детского дома»- Школа Развития «Конфликтная компетентность воспитанников детского дома»- Конкурсы плакатов: «Все едины – все равны», «Медиация – это…..»-Неделя толерантности-Просмотр худ.фильмов с обсуждением- Диспуты, имитационные игрыПрием заявлений и рассмотрение случаев в Службу медиации детского дома. Работа со случаем  | Март 2017г.Апрель 2017г.Апрель 2017г.По согласованиюМай 2017г.По факту набора тренинговой группы от нескольких учреждений городамайВесенние каникулысентябрьВ течение года | Куратор СМКуратор СМ, члены СМ, воспитатели группДиректор д.д., куратор СМ, заместитель директора по ВРАдминистрация д.д., школы-интерната, КДН кураторы СМАдминистрация детских домов Центрального округаКуратор СМ, школа №95Зам.директора по ВР, куратор СМ, члены СМЧлены СМ, воспитанники из «группы-равных»Медиатор Службы медиации детского дома | Создание Службы медиацииПросвещение воспитанников с «Методом школьной медиации».Определение круга социальных партнеров для организации совместной деятельности.Согласование действий участников по проекту.Согласование действий участников по проектуРост компетентности воспитанников в вопросах медиации, сформированность компонентов личности, обеспечивающих успешное участие в реализации проекта.Приобретение, распространение воспитанниками опыта социального проектирования, развитие личности подростка, сформированность различных групп универсальных учебных действийУрегулирование конфликтов между участниками воспитательного процесса («ребенок-ребенок», «педагог-ребенок», «педагог-педагог», «педагог-администрация») |
|  | **4. Информационное обеспечение организации деятельности детского дома** **по созданию службы медиации** |
| 4.1.4.2.4.3.4.4. | Организация изучения общественного мнения по вопросам создания службы медиации.Размещение на сайте детского дома информационных материалов об организации деятельности Службы медиации.Участие в сетевом, информационном взаимодействии с заинтересованными образовательными учреждениями по вопросам реализации медиативного подхода.Разработка различных материалов для информационно – методического сопровождения СМ в детском доме: (например – расписание мероприятий, памятка для медиатора (педагога): - памятка для медиатора (обучающегося), - буклеты для педагогов и воспитанников, а так же для других участников образовательных отношений) | Март 2017г.Март 2017г.В течение годаДо 01.09.2017г. | Куратор СМ, члены СМ, зам.директора по ВРКуратор СШМ, члены СШМ, ответственный за сайтКуратор СШМ, члены СШМКуратор СШМ, члены СШМ | Информация о степени готовности участников воспитательного процесса к внедрению СМРост информированности общественности по развитию службы школьной медиации в детском домеРост информированности участников образовательного процесса по вопросам реализации медиативного подхода.Наличие методического обеспечения деятельности по проекту. |
|  | **5. Материально-техническое обеспечение организации деятельности детского дома****по созданию службы медиации** |
| 5.1. | Анализ материально-технического обеспечения организации деятельности Службы медиации детского дома | Март 2017г. | Администрация детского дома, зам.директора по АХЧ, куратор СШМ | Определение необходимых изменений в оснащенности детского дома.  |
|  | **6. Обеспечение мониторинга деятельности службы медиации** |
| 6.16.2. | Мониторинг деятельности службы медиации в детском домеОтчет о создании и деятельности службы медиации в МО | Два раза в годаМарт 2017Май 2017Сентябрь 2017 | Куратор СШМАдминистрация ДД | Создание и деятельность службы медиации детского дома, количество процедур медиации с завершенным результатом, количество несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, совершивших общественно опасное деяние и (или) правонарушение, прошедших процедуру медиации с завершенным результатом |