КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 2020»

КОНКУРС «ЖЕЛЕЗНОГОРСК 2020»

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
| --- |
| Название проекта | Остров Отдыха |
| ФИО руководителя проекта | Гусева Ольга Александровна, педагог Краева Наталья Аркадьевна |
| Телефон, e-mail руководителя проекта | 89233027334, kraevanatasha@yandex.ru |
| Срок реализации проекта | 25 июня – 05 сентября 2019г. |
| Где был реализован проект (территория, город/село, учреждение) | ЗАТО г.Железногорск, КГКУ «Железногорский детский дом» |
| СУТЬ ПРОЕКТА |
| Описание проекта (Опишите все, что было сделано в рамках проекта) | Постройка на территории КГКУ «Железногорский детский дом» (50 кв.м) досугового комплекса «Остров отдыха» для проведения летнего отдыха – лавочек (4 шт.), стола для пикника (1 шт.), сцены (1 шт.), а так же проведение праздника – открытия досугового комплекса «Остров отдыха». |
| Цель проекта | Благоустройство части территории (50 кв.м.) КГКУ «Железногорский детский дом» для проведения летних мероприятий. |
| УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА |
| Целевая аудитория проекта (для кого был реализован проект, кто стал его участниками) | Воспитанники и выпускники детского дома партнеры и гости ДД |
| Количество участников | 41 чел |
| Средний возраст участников | 14-16 лет |
| КОМАНДА ПРОЕКТА |
| Кто реализовывал проект (опишите каждого участника команды: ФИО, «должность в проекте», где учится / работает) | Гусева Ольга Александровна, руководитель проекта, воспитанница ДД, учащаяся школы №97, покрасочные работы, пошив матрацов, освещение в СМИ. Краева Наталья Аркадьевна, педагог дополнительного образования ДД, дизайн-проект Ходакова Алиса Валерьевна, воспитатель ДД Крылов Юрий Александрович, воспитанница ДД, учащаяся школы №97, строительные работы, покрасочные работы Душеньков Владислав Дмитриевич, воспитанник ДД, учащийся школы №97, строительные работы Борисенко Сергей Вячеславович, воспитанник ДД, учащийся школы №97, строительные работы Душенькова Анна Дмитриевна, воспитанница ДД, учащаяся школы №97, покрасочные работы, пошив матрацов Викторова Алёна Викторовна, воспитанница ДД, учащаяся школы №97, покрасочные работы, пошив матрацов Мигурская Марина Николевн, воспитанница ДД, учащаяся школы №97, покрасочные работы Стрелков Егор Витальевич, воспитанник ДД, учащийся школы №97, строительные работы Федяев Степан Александрович, воспитанник ДД, учащийся школы №97, строительные работы, покрасочные работы Баранова Эльвира Алексеевна, воспитанница ДД, учащаяся школы №97, покрасочные работы |
| Кто помог в реализации проекта (как конкретные люди, так и организации) | Магазин «Стройка», руководство и коллектив – предоставление дополнительные стройматериалы Программа «Медиаволонтеры», лично Олеся Гарус – освещение открытия площадки Титов Илья, преподаватель школы «Мастерская битбокса» Мезин Григорий, походный атоман МОО возрождения казачества «Хутор Вольный» Гребнев Вячеслав, выпускник детского дома |

| РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА |
| --- |
| Количественные результаты | Оборудована площадка для отдыха, проведения мероприятий и т.п.: 4 лавочки, 1 стол, 1 сцена, стойка диджея с задником. Сделана фотозона – «Мой любимый домик». 50 кв.м. территории КГКУ «Железногорский детский дом» убрано от бытового и природного мусора. 62 воспитанника детского дома имеют возможность комфортно и качественно проводить время в период летних каникул. 12 детей-сирот 14-17 лет (воспитанники детского дома) получили трудовой опыт, что способствовало их социальной адаптации. Проведена праздничная программа. Открытие досуговой площадки «Остров отдыха». |
| Качественные результаты | Появилась благоустроенная площадка, где в дальнейшем воспитанники детского дома, также гости и партнеры могут проводить мероприятия различной направленности. Участники проектной команды получили опыт реализации проекта, работы с партнерами. С данной площадкой команда решила участвовать в краевом конкурсе «Архитектура». Была подана заявка. |

| ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ |
| --- |
| Ссылка на информацию о проекте в социальных сетях. | https://vk.com/zheleznogorsk2020?w=wall-90944441_1195%2Fall https://vk.com/public82718657?w=wall-82718657_1303 https://vk.com/public82718657?w=wall-82718657_1228 https://vk.com/public82718657?w=wall-82718657_1076 |
| Ссылка на фотоматериалы о реализации проекта | https://vk.com/album-82718657_261884369 https://vk.com/album-90944441_263416851 |
| Ссылка на видеоматериалы о реализации проекта (если имеются) | нет |

| ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ |
| --- |
| С какими проблемами пришлось столкнуться? | 1. Не все поддонны, из которых была постоена уличная мебель и сцена, были качественны. 2. Поиск новых качественых поддонов и ремонт некачественных повлияли на сроки реализации проекта. |
| Как удалось решить эти проблемы? | 1. Некачественные поддоны были отремонтированы или заменены на более качественные. 2. Сроки реализации были продлены. |
| Дальнейшее развитие проекта | Данная благоустроення площадка будет активно использоваться для проведения молодежных мероприятий. |