Должность: воспитатель.

Образование: высшее профессиональное образование. Новосибирский сельскохозяйственный институт, специальность «Зооинженер».

Данные о повышении квалификации, профессиональной переподготовки и самообразования:

Красноярский институт повышения квалификации «Психологические компетентности специалистов, работающих с детьми-сиротами», ноябрь 2017 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки» г. Пермь, по программе дополнительного профессионального образования «Педагогика образовательных организаций: методология и технологии реализации процесса обучения и воспитания», предоставляет право на ведение профессиональной деятельности, 2018.

Региональная общественная организация Красноярского края «Творческий союз учителей» - «Школа приемных родителей», октябрь 2019 г.,

Общий стаж работы: 45 л.

Педагогический стаж с 2008 года.

Основные направления профессиональной деятельности: социально-бытовое ориентирование, гражданско-правовое воспитание, творческая деятельность.

Хобби, увлечения: пчеловодство, охота, авто путешествие.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

КГКУ «Железногорский детский дом»

Занятость детей в летний период 2017г.

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | «Урожай растим мы сами» |
| --- | --- |
| СТАТУС ПРОЕКТА (заявлен, реализуется) | заявлен |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИДЕИ (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) 3-5 предложений о том, в чем суть вашей идеи | Проект призван: - стимулировать инициативность подростков – сирот; - стимулировать стремление попробовать свои силы в различных видах трудовой деятельности; - формировать ответственное отношение и уважение к результатам своего и чужого труда. Благоустроить территорию детского дома, Скашивать траву. Видя ежедневно труды своей деятельности, ухоженные красивые, всегда цветущие клумбы, воспитанники не только получают положительные эмоции, но и учатся оберегать красоту, созданную своими руками. |
| АКТУАЛЬНОСТЬ В 1-3 предложениях сформулируйте проблему, которую решает ваш проект. Укажите, почему для общества важно решать именно эту проблему, а не другую. Проблема — это всегда отсутствие, недостаток, плохое состояние чего-либо. Опишите идеальное состояние дел | В настоящее время в нашей группе 90% воспитанников – это подростки от 14 лет. В связи с этим для нас актуальна проблема летней занятости сирот. В результате реализации проекта у 8 подростков – сирот появится возможность во время каникул организовать свое свободное время. |
| ЦЕЛЬ Цель проекта – это конкретный способ (действие) решения проблемы и достижения или приближения к желаемому будущему, которое описано в актуальности вашего проекта. | Организация социально-значимой деятельности подростков-сирот в летнее время. Создание трудовой бригады старших подростков-сирот для благоустройства вверенной группе территории, высадка овощных культур, цветов. |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ План осуществления работ в проекте. | Виды работ | Сроки | Количество задействованных детей |
|  | Вводный инструктаж, ТБ, знакомство с проектом, объем работ. | 01.06.2017 | 8 |
|  | Вскапывание и подготовка почвы | 01.06.2017-08.06.2017 | 8 |
|  | Высадка в теплицу: томаты; перцы; баклажаны. В огуречник - огурцы | 02.06.2017 | 2 |
|  | Посев: моркови; редиса; петрушки; укропа; чеснока; лука и т.д. | 03.06.2017 | 3 |
|  | Устройство цветников (высадка цветочной рассады) | 02.06.2017-05.06.2017 | 6 |
|  | Посев семян на цветники и газоны | 02.06.2017-05.06.2017 | 8 |
|  | Уход за клумбами (прополка, полив, рыхление) | В течение лета | 8 |
|  | Внесение компоста в цветники | 1 раз в месяц | 8 |
|  | Прочистка, уборка и скашивание газонов | 2 раза в месяц | 8 |
|  | Переноска грунта | 01.06.2017-08.06.2017 | 8 |
|  | Очистка территории от бытового мусора и валежника (без рубки сухостоя) | 09.06.2017-16.06.2017 | 8 |
|  | Уход за проектными цветниками и газонами | В течение лета | 8 |
|  | Уборка вверенной территории | В течение лета | 8 |
|  | Трудовые десанты на территории «Березовой рощи» | 2раз в месяц | 8 |
|  | Подведение итогов, награждение отличников труда | В конце лета | 8 |
| ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Даты начала и окончания работ в проекте. | С 01.06.2017г. по 31.08.17г. Проект начнет действовать с 01.04.2017г. Окончание 01.09.2017г. |
| РЕЗУЛЬТАТ Как Вы поймёте, что идея полностью воплощена? | В результате реализации проекта снижены случаи асоциального поведения, снижен уровень конфликтности воспитанников-подростков. Будет высажена рассада цветов на 100 кв.м. Будет облагорожена территория детского дома на 500 кв.м. Воспитанники научатся агротехническим приемам обработки почвы. Пройдут первоначальную подготовку ландшафтного проектирования. |
| ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? (Перечислить название населенного пункта/населенных пунктов, где будет реализован проект. При наличии территории социальной ответственности в проекте указать её название) | Территория - «Железногорского детского дома», |
| РЕСУРСЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ И ПАРТНЕРАМИ |
| Вид ресурса | Количество (ед. изм.) | Собственник |
| Лопаты | 4 шт. | КГКУ «Железногорский детский дом» |
| Грабли | 4 шт. |  |
| Лейки | 1 шт. |  |
| Носилки | 2 шт. |  |
| Совки посадочные | 2 шт. |  |
| Цапки (рыхлители ручные) | 2 шт. |  |
| Секаторы | 1 шт |  |
| Плоскорез Фокина | 2 шт |  |
| Укрывной материал садовый | 20 м (ш.2м) |  |
| Триммеры бензиновые | 1 шт. |  |
| Кисти малярные | 2 шт |  |
| Грунт | 6 куб.м. |  |
| Декоративные ограждения и бордюры | 10 шт. |  |
| Семена растений | 80 пакетов |  |
| ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы, транспорт и др.) | Теплицы для рассады: Детский дом; Сад - воспитатели. |
|  | Квалифицированные кадры: воспитатели группы. |
| ЗАПРАШИВАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ Общее количество участников проекта, в т.ч. по месяцам | Месяц | Количество мест, цифра (пропись) |
|  | 01.06.17г. – 031.08.17г. | 8 |
|  | Всего | 8 |
| ОТРЯДЫ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Если несколько отрядов реализуют проект пишем несколько наименований. | Наименование отряда | Численность |
|  | «Улыбка» Девиз: Наш девиз всего три слова - улыбаться это клево! | 8 |
| ЗАЯВИТЕЛЬ |
| ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ Организацией заявителем может выступать инициативная группа, администрация сельского поселения, школа и т.п. | КГКУ «Железногорск детский дом» Группа № 6 |
| КООРДИНАТОРЫ ПРОЕКТА (ФИО, контактные данные: телефон, E-mail) | Астафьева О.В. Ужегова О.В. Шулаев Ю. Д. |